CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA

SOB O REGIME DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Referente à Proposta Comercial nº 346.105

DAS PARTES

CONTRATADA: [TYRON ENGENHARIA LTDA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.738.112/0001-69, com sede em [ENDEREÇO DA SEDE], neste ato representada por seu responsável técnico, o Engenheiro Civil RODRIGO ANTUNES RAMOS, inscrito no CREA/RJ sob o nº 2019103029, doravante denominada simplesmente CONTRATADA;

CONTRATANTE: [NOME COMPLETO], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) do RG nº [RG] e inscrito(a) no CPF sob o nº [CPF], residente e domiciliado(a) em [ENDEREÇO COMPLETO]; e [NOME COMPLETO 2], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) do RG nº [RG] e inscrito(a) no CPF sob o nº [CPF], residente e domiciliado(a) em [ENDEREÇO COMPLETO], doravante denominado(s) simplesmente CONTRATANTE;

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Reforma sob Regime de Administração de Obra, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, no que for omisso, pela proposta comercial nº 346.105 e pela legislação aplicável.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a execução de reforma geral do imóvel situado em [ENDEREÇO DA OBRA] (doravante “Obra”), conforme projeto e especificações apresentados, sob o regime de administração de obra.

1.2. O escopo dos serviços compreende: (a) mobilização da equipe, conferência de projeto/cotas e demarcação das áreas de intervenção; (b) execução da reforma geral, abrangendo serviços de alvenaria, revestimentos, instalações e acabamentos; (c) limpeza final da Obra; e (d) demais serviços correlatos necessários à sua conclusão, conforme proposta.

1.3. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, a proposta comercial nº 346.105 (Anexo I) e a lista de materiais a ser fornecida pela CONTRATADA (Anexo II).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE OBRA)

2.1. Os serviços serão executados sob o regime de administração de obra, no qual a CONTRATADA se responsabiliza pela coordenação técnica, pelo gerenciamento e pela execução da Obra, disponibilizando mão de obra a preço de custo.

2.2. O presente contrato não constitui empreitada por preço global fechado. O valor final dos serviços corresponderá ao custo efetivo da mão de obra empregada, acrescido da taxa de administração prevista na Cláusula Quinta.

2.3. Caberá à CONTRATADA a gestão da equipe e do cronograma, a orientação quanto às compras de materiais, o controle de qualidade e a segurança do trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA MÃO DE OBRA A PREÇO DE CUSTO

3.1. A mão de obra será remunerada pelo seu custo efetivo, compreendendo diária, refeições e passagem (transporte) de cada profissional.

3.2. A composição prévia estimada da equipe e dos respectivos custos diários é a seguinte:

| Função | Diária | Refeição | Passagem | Custo/dia | Qtd | Subtotal/dia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encarregado | R$ 200,00 | R$ 50,00 | R$ 10,00 | R$ 260,00 | 1 | R$ 260,00 |
| Profissional | R$ 150,00 | R$ 50,00 | R$ 10,00 | R$ 210,00 | 2 | R$ 420,00 |
| Ajudante | R$ 100,00 | R$ 50,00 | R$ 10,00 | R$ 160,00 | 3 | R$ 480,00 |
| Administração local * | R$ 200,00 | — | — | R$ 200,00 | 1 | R$ 200,00 |
| CUSTO TOTAL POR DIA (estimado) |  |  |  |  |  | R$ 1.360,00 |

* Administração local: escritório, motorista, engenheiro, combustível e despesas operacionais de apoio à Obra.

3.3. Os valores acima são estimativos e referem-se à previsão de equipe. O custo efetivo será apurado conforme os dias efetivamente trabalhados e a composição real da equipe em cada período.

3.4. A CONTRATADA é a única responsável por seus colaboradores, não se estabelecendo qualquer vínculo empregatício, trabalhista ou previdenciário entre estes e o CONTRATANTE, respondendo a CONTRATADA por todos os encargos sociais, trabalhistas e tributários incidentes sobre sua equipe.

CLÁUSULA QUARTA – DOS MATERIAIS

4.1. O fornecimento dos materiais necessários à execução da Obra é de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE.

4.2. A CONTRATADA encaminhará previamente ao CONTRATANTE a lista dos materiais necessários (Anexo II), com antecedência suficiente para a organização, cotação, compra e entrega tempestiva dos materiais na Obra.

4.3. O CONTRATANTE obriga-se a adquirir e disponibilizar os materiais na Obra em tempo hábil, de modo a não interromper o andamento dos serviços.

4.4. Eventuais atrasos, paralisações ou custos adicionais decorrentes da falta, insuficiência ou entrega intempestiva de materiais pelo CONTRATANTE não serão imputáveis à CONTRATADA, ensejando a prorrogação proporcional do prazo de execução.

4.5. A CONTRATADA poderá, mediante solicitação do CONTRATANTE, auxiliar na cotação e na aquisição dos materiais, permanecendo o respectivo custo a cargo do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

5.1. A título de remuneração pela administração da Obra, incidirá taxa de administração de 30% (trinta por cento) sobre o valor efetivamente gasto com mão de obra.

5.2. A taxa de administração remunera a coordenação técnica, o gerenciamento da Obra, a responsabilidade técnica (ART), a logística e o apoio administrativo prestados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

6.1. Considerando a previsão de 44 (quarenta e quatro) dias úteis de trabalho e o custo diário estimado de R$ 1.360,00 (mil, trezentos e sessenta reais), estima-se o custo total de mão de obra em R$ 59.840,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais).

6.2. Sobre o referido valor incidirá a taxa de administração de 30% (trinta por cento), correspondente a R$ 17.952,00 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

6.3. Desse modo, o valor total estimado do presente contrato é de R$ 77.792,00 (setenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais), não incluído o custo dos materiais, que correrá por conta do CONTRATANTE.

6.4. Os valores indicados nesta cláusula são meramente estimativos (previsão de gastos com mão de obra). O valor efetivamente devido corresponderá ao custo real da mão de obra empregada, acrescido da taxa de administração de 30%. A CONTRATADA envidará seus melhores esforços para reduzir tais valores no decorrer da Obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1. A mobilização da equipe será realizada após o aceite (“De acordo”) da proposta e a assinatura do presente contrato.

7.2. A mão de obra será paga a preço de custo, mediante medição semanal dos dias efetivamente trabalhados.

7.3. A cada medição semanal, a CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE relatório dos dias trabalhados e dos custos incorridos, sobre os quais incidirá a taxa de administração de 30% (trinta por cento).

7.4. O CONTRATANTE efetuará o pagamento de cada medição no prazo de [Nº] dias, contados da apresentação do respectivo relatório/demonstrativo de custos.

7.5. Todo gasto com a Obra será apresentado de forma transparente e clara ao CONTRATANTE, assegurando-lhe pleno acompanhamento e fiscalização dos custos.

7.6. Os pagamentos serão realizados por meio de [forma de pagamento – ex.: transferência bancária/PIX], para a conta de titularidade da CONTRATADA: [DADOS BANCÁRIOS].

7.7. O atraso no pagamento de qualquer medição sujeitará o CONTRATANTE à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da suspensão dos serviços enquanto perdurar a inadimplência.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

8.1. O prazo estimado para a execução dos serviços é de 44 (quarenta e quatro) dias úteis, equivalente a aproximadamente 2 (dois) meses.

8.2. O prazo terá início após a assinatura do contrato, o aceite da proposta, a liberação do local pelo CONTRATANTE e a disponibilização dos materiais necessários ao início dos trabalhos.

8.3. O prazo será prorrogado, de forma proporcional e independentemente de aditivo, nas hipóteses de: (a) atraso na entrega de materiais pelo CONTRATANTE; (b) alterações de escopo solicitadas pelo CONTRATANTE; (c) intempéries ou condições climáticas adversas; e (d) caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

- fornecer a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA/RJ;

- disponibilizar mão de obra qualificada, a preço de custo, bem como os equipamentos e ferramentas necessários à correta execução dos serviços;

- administrar a Obra e encaminhar previamente a lista de materiais necessários, com tempo hábil para organização, compra e entrega na Obra;

- executar os serviços conforme o projeto, as normas técnicas e a boa técnica de engenharia;

- zelar pela segurança do trabalho, fornecendo e exigindo o uso de EPIs e adotando medidas preventivas durante a execução;

- manter o local de trabalho organizado, realizando a limpeza ao final dos serviços;

- cumprir o prazo de execução acordado, salvo intercorrências técnicas, climáticas ou de força maior devidamente justificadas;

- prezar pela transparência, apresentando de forma clara todos os gastos da Obra ao CONTRATANTE;

- responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, realizando as correções necessárias dentro do escopo contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- disponibilizar o acesso livre e seguro ao local da Obra, permitindo a execução dos serviços nos prazos acordados;

- garantir que o local esteja desimpedido, limpo e apto para o início dos trabalhos, salvo serviços previamente contratados à parte;

- adquirir e disponibilizar na Obra os materiais conforme a lista encaminhada previamente pela CONTRATADA, em tempo hábil para não interromper o cronograma;

- fornecer as informações, autorizações e documentos necessários à execução do serviço, quando aplicável;

- indicar um responsável para acompanhamento e validação dos serviços executados;

- efetuar os pagamentos nas condições, valores e prazos estabelecidos neste contrato;

- comunicar previamente qualquer interferência, restrição ou condição especial existente no local que possa impactar a execução dos serviços;

- não intervir diretamente na execução dos serviços, salvo por meio de solicitações formais à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

11.1. A responsabilidade técnica pela Obra é do Engenheiro Civil Rodrigo Antunes Ramos, inscrito no CREA/RJ sob o nº 2019103029, que emitirá a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SEGURANÇA E DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

12.1. A CONTRATADA observará as normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis, fornecendo e exigindo o uso de EPIs por sua equipe.

12.2. Não se estabelece qualquer vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e os colaboradores da CONTRATADA, sendo esta a única responsável pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e securitárias de sua equipe.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES DE ESCOPO (ADITIVOS)

13.1. Quaisquer serviços não previstos no escopo original, ou alterações solicitadas pelo CONTRATANTE, serão objeto de aditivo contratual por escrito, com os respectivos reflexos em prazo e valor.

13.2. Nenhum serviço extra será considerado contratado sem a prévia concordância escrita de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA

14.1. A CONTRATADA garante os serviços executados pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, contados a partir da conclusão e entrega da Obra, respondendo pela solidez e segurança dos serviços executados.

14.2. A garantia cobre eventuais vícios ou falhas construtivas decorrentes de erro de execução da mão de obra, desde que comprovados tecnicamente.

14.3. A garantia não cobre danos decorrentes de: (a) uso inadequado ou sobrecarga dos serviços; (b) alterações, intervenções ou reformas realizadas por terceiros sem autorização da CONTRATADA; (c) ações da natureza, sinistros, recalques do solo não previstos ou fatores externos fora do controle da CONTRATADA; e (d) vícios, defeitos ou má qualidade dos materiais adquiridos e fornecidos pelo CONTRATANTE.

14.4. Identificado problema coberto pela garantia, a CONTRATADA compromete-se a realizar os reparos necessários, sem ônus adicional, dentro de prazo tecnicamente razoável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, imotivadamente, mediante notificação prévia por escrito com antecedência mínima de [Nº] dias.

15.2. Poderá ainda ser rescindido, independentemente de aviso prévio, em caso de descumprimento de qualquer cláusula contratual não sanado no prazo de [Nº] dias após notificação da parte prejudicada.

15.3. Em qualquer hipótese de rescisão, serão devidos à CONTRATADA os valores referentes à mão de obra empregada e aos custos incorridos até a data da rescisão, acrescidos da respectiva taxa de administração de 30%.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES

16.1. O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a parte infratora à reparação das perdas e danos comprovadamente causados à outra parte.

16.2. O atraso no pagamento sujeitará o CONTRATANTE às penalidades previstas no item 7.7 deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR

17.1. Nenhuma das partes responderá por atrasos ou pela inexecução de obrigações decorrentes de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CONFIDENCIALIDADE

18.1. As partes manterão sigilo sobre as informações trocadas em razão deste contrato, em especial sobre os valores e condições constantes da proposta nº 346.105, salvo exigência legal ou autorização escrita da outra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. A proposta nº 346.105 tem validade de 30 (trinta) dias a contar de sua emissão, iniciando-se os serviços somente após a assinatura deste contrato e o envio do “De acordo”.

19.2. O presente contrato obriga as partes e seus herdeiros e sucessores.

19.3. A tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento de obrigações não importará novação nem renúncia de direitos.

19.4. Qualquer alteração deste contrato somente terá validade se formalizada por escrito e assinada por ambas as partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. As partes elegem o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, [ ____ ] de [ ________________ ] de [ 20__ ].

______________________________________________

CONTRATADA – TYRON ENGENHARIA LTDA

Eng. Civil Rodrigo Antunes Ramos – CREA/RJ 2019103029

CNPJ 40.738.112/0001-69

______________________________________________

CONTRATANTE

[NOME COMPLETO] – CPF [CPF]

______________________________________________

CONTRATANTE

[NOME COMPLETO 2] – CPF [CPF]

TESTEMUNHAS

1) _______________________________	2) _______________________________

Nome: [NOME] 	Nome: [NOME]

CPF: [CPF] 	CPF: [CPF]