## Cronograma
CRONOGRAMA DE OBRA — MAGARI CUCINA (Restaurante/Pizzaria — Niterói)
Início 15/06/2026 · prazos em dias úteis (seg–sex) · término previsto 21/09/2026 · 78 serviços
Nº | Categoria | Descrição | Início | Duração (dias úteis) | Término | Depende de (Nº)
1 | DEMOLIÇÃO | Demolição de drywall | 2026-06-15 | 2 | 2026-06-16 | —
2 | DEMOLIÇÃO | Remoção cuidadosa de bancadas existentes | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | —
3 | DEMOLIÇÃO | Remoção de guarda-corpo das escadas | 2026-06-15 | 1 | 2026-06-15 | —
4 | DEMOLIÇÃO | Demolição de alvenaria | 2026-06-17 | 3 | 2026-06-19 | 1
5 | DEMOLIÇÃO | Demolição de bancos de concreto | 2026-06-22 | 2 | 2026-06-23 | 4
6 | DEMOLIÇÃO | Demolição de laje | 2026-06-24 | 3 | 2026-06-26 | 5
7 | DEMOLIÇÃO | Rasgos em piso e parede p/ tubulações (elétrica, hidráulica, esgoto) | 2026-06-22 | 4 | 2026-06-25 | 4
8 | DEMOLIÇÃO | Retirada de entulho (caçambas) | 2026-06-29 | 3 | 2026-07-01 | 6
9 | ALVENARIA E DRYWALL | Alvenaria com emboço (perímetro 12 m) | 2026-07-02 | 4 | 2026-07-07 | 8
10 | ALVENARIA E DRYWALL | Estrutura/montantes de drywall (perímetro 60 m) | 2026-07-02 | 6 | 2026-07-09 | 8
11 | HIDRÁULICA/ESGOTO | Infra hidráulica e esgoto — Térreo (bar, pizza, estoque, banheiros, lavagem, área técnica, vestiário) | 2026-07-10 | 7 | 2026-07-20 | 10
12 | HIDRÁULICA/ESGOTO | Infra hidráulica e esgoto — Mezanino (área de suporte) | 2026-07-21 | 2 | 2026-07-22 | 11
13 | HIDRÁULICA/ESGOTO | Infra hidráulica e esgoto — Rooftop (cozinha, banheiros, bar) | 2026-07-23 | 5 | 2026-07-29 | 12
14 | ELÉTRICA | Infra elétrica (eletrodutos e caixas) — Térreo | 2026-07-10 | 6 | 2026-07-17 | 10
15 | ELÉTRICA | Infra elétrica (eletrodutos e caixas) — Mezanino (salão, escritório) | 2026-07-20 | 3 | 2026-07-22 | 14
16 | ELÉTRICA | Infra elétrica (eletrodutos e caixas) — Rooftop | 2026-07-23 | 5 | 2026-07-29 | 15
17 | ELÉTRICA | Infra elétrica — bombas de incêndio e enchimento das caixas d'água (ARS) | 2026-07-20 | 3 | 2026-07-22 | 14
18 | REDE DE GÁS | Infra rede de gás — prumada térreo → rooftop (linha reta) | 2026-07-10 | 4 | 2026-07-15 | 10
19 | CLIMATIZAÇÃO | Infra climatização (tubulação/dutos e drenos) — Térreo (salão, bar) | 2026-07-10 | 4 | 2026-07-15 | 10
20 | CLIMATIZAÇÃO | Infra climatização (tubulação/dutos e drenos) — Mezanino (salão, escritório) | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-20 | 19
21 | CLIMATIZAÇÃO | Infra climatização (tubulação/dutos e drenos) — Rooftop (terraço, circulação) | 2026-07-21 | 3 | 2026-07-23 | 20
22 | CFTV/DADOS/INCÊNDIO | Infra CFTV/alarme/incêndio/dados e voz — tubulação e caixas (geral) | 2026-07-10 | 6 | 2026-07-17 | 10
23 | FECHAMENTO/REGULARIZAÇÃO | Fechamento de drywall (placas) — Térreo | 2026-07-21 | 4 | 2026-07-24 | 11
24 | FECHAMENTO/REGULARIZAÇÃO | Fechamento de drywall (placas) — Mezanino | 2026-07-23 | 3 | 2026-07-27 | 15
25 | FECHAMENTO/REGULARIZAÇÃO | Fechamento de drywall (placas) — Rooftop | 2026-07-30 | 4 | 2026-08-04 | 16
26 | FECHAMENTO/REGULARIZAÇÃO | Contrapiso / regularização de piso — Térreo | 2026-07-21 | 4 | 2026-07-24 | 11
27 | FECHAMENTO/REGULARIZAÇÃO | Contrapiso / regularização de piso — Mezanino | 2026-07-23 | 2 | 2026-07-24 | 12
28 | FECHAMENTO/REGULARIZAÇÃO | Contrapiso / regularização de piso — Rooftop | 2026-07-30 | 3 | 2026-08-03 | 13
29 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Impermeabilização — áreas molhadas Térreo (banheiros, lavagem, cozinhas) | 2026-07-27 | 3 | 2026-07-29 | 26
30 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Impermeabilização — áreas molhadas Rooftop (cozinha, banheiros) | 2026-08-04 | 2 | 2026-08-05 | 28
31 | REVESTIMENTO DE PISO | Piso porcelanato — banheiros e cozinhas/preparo (Térreo) | 2026-07-30 | 5 | 2026-08-05 | 29
32 | REVESTIMENTO DE PISO | Piso cimento queimado — salão Térreo + corredor | 2026-07-27 | 4 | 2026-07-30 | 26
33 | REVESTIMENTO DE PISO | Piso cimento queimado — Mezanino | 2026-07-28 | 3 | 2026-07-30 | 24
34 | REVESTIMENTO DE PISO | Piso cimento queimado — Rooftop interno | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-07 | 25
35 | REVESTIMENTO DE PISO | Piso porcelanato — banheiro Rooftop | 2026-08-06 | 2 | 2026-08-07 | 30
36 | REVESTIMENTO DE PISO | Piso cerâmica (estilo tijolo) — área externa Rooftop | 2026-08-04 | 3 | 2026-08-06 | 28
37 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Parede porcelanato — corredor + áreas de comida | 2026-07-27 | 6 | 2026-08-03 | 23
38 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Parede porcelanato + espelhos — bar Térreo | 2026-07-27 | 4 | 2026-07-30 | 23
39 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Revestimento em pedras decorativas — balcão do bar | 2026-07-31 | 3 | 2026-08-04 | 38
40 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Parede banheiros Térreo — metade porcelanato + painel ripado de madeira | 2026-07-27 | 4 | 2026-07-30 | 23
41 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Parede painel ripado de madeira (metade) — Mezanino | 2026-07-28 | 3 | 2026-07-30 | 24
42 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Parede painel ripado de madeira (metade) — Rooftop interno | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-07 | 25
43 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Parede banheiros Rooftop — metade painel + metade porcelanato | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-07 | 25
44 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Parede porcelanato — área técnica Rooftop | 2026-08-05 | 2 | 2026-08-06 | 25
45 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Adega — painel de madeira adesiva | 2026-08-04 | 2 | 2026-08-05 | 37
46 | FORRO | Forro de placas decorativas (recolocação/ajuste) — Térreo | 2026-07-27 | 3 | 2026-07-29 | 23
47 | FORRO | Forro de placas decorativas — Mezanino | 2026-07-28 | 2 | 2026-07-29 | 24
48 | FORRO | Forro de placas decorativas — Rooftop | 2026-08-05 | 2 | 2026-08-06 | 25
49 | ESQUADRIAS | Esquadrias — fechamento Rooftop em janelas de alumínio com vidro | 2026-08-05 | 5 | 2026-08-11 | 25
50 | ESQUADRIAS | Esquadrias — janelas fixas sobre mureta da varanda (h 1,1 m) | 2026-08-12 | 3 | 2026-08-14 | 49
51 | ESQUADRIAS | Esquadrias — vidro fixo área de pizza (visualização do preparo) | 2026-08-04 | 2 | 2026-08-05 | 37
52 | ESQUADRIAS | Esquadrias — portas de madeira (banheiros e áreas técnicas) | 2026-08-10 | 4 | 2026-08-13 | 43
53 | ESQUADRIAS | Esquadrias — prateleiras suspensas em metalon sobre balcões dos bares | 2026-07-31 | 3 | 2026-08-04 | 38
54 | ESQUADRIAS | Esquadrias — guarda-corpo das escadas | 2026-07-31 | 3 | 2026-08-04 | 32
55 | COBERTURA/ENVELOPE | Cobertura Rooftop — teto retrátil + ripado de alumínio estilo madeira | 2026-07-08 | 8 | 2026-07-17 | 9
56 | COBERTURA/ENVELOPE | Fechamento das caixas d'água externas (drywall cimentício na fachada) | 2026-07-08 | 4 | 2026-07-13 | 9
57 | PINTURA | Pintura — teto (3 andares, 30x7 cada) | 2026-08-07 | 6 | 2026-08-14 | 48
58 | PINTURA | Pintura interna — Térreo (cimento queimado, tijolinho/resina) | 2026-08-17 | 5 | 2026-08-21 | 57
59 | PINTURA | Pintura interna — Mezanino | 2026-08-17 | 3 | 2026-08-19 | 57
60 | PINTURA | Pintura interna — Rooftop interno | 2026-08-17 | 3 | 2026-08-19 | 57
61 | PINTURA | Resina sobre tijolinho aparente (trechos não pintados) | 2026-08-24 | 2 | 2026-08-25 | 58
62 | PINTURA | Pintura externa — fachada (30 m frente + 7 m lateral, pd 6 m) | 2026-07-14 | 5 | 2026-07-20 | 56
63 | LOUÇAS E METAIS | Louças e metais — banheiros (Térreo + Rooftop) | 2026-08-10 | 4 | 2026-08-13 | 43
64 | LOUÇAS E METAIS | Louças e metais — bares (Térreo + Rooftop) | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-07 | 39
65 | LOUÇAS E METAIS | Louças e metais — cozinhas (preparo, pizza, Rooftop) | 2026-08-06 | 3 | 2026-08-10 | 31
66 | BANCADAS/PEDRAS | Pedra sobre balcão dos bares | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-07 | 39
67 | BANCADAS/PEDRAS | Pedra de preparo das pizzas + pedra de entrega | 2026-08-06 | 2 | 2026-08-07 | 31
68 | BANCADAS/PEDRAS | Soleiras e peitoris de portas e janelas | 2026-08-17 | 3 | 2026-08-19 | 50
69 | BANCADAS/PEDRAS | Peitoril da janela fixa da varanda + peitoril do Rooftop | 2026-08-17 | 2 | 2026-08-18 | 50
70 | INSTALAÇÕES 2ª FASE | Elétrica 2ª fase — fiação, tomadas e quadros — Térreo | 2026-08-24 | 5 | 2026-08-28 | 58
71 | INSTALAÇÕES 2ª FASE | Elétrica 2ª fase — fiação, tomadas e quadros — Mezanino | 2026-08-20 | 3 | 2026-08-24 | 59
72 | INSTALAÇÕES 2ª FASE | Elétrica 2ª fase — fiação, tomadas e quadros — Rooftop | 2026-08-20 | 4 | 2026-08-25 | 60
73 | INSTALAÇÕES 2ª FASE | Iluminação — luminárias (todas as áreas, conforme projeto) | 2026-08-31 | 4 | 2026-09-03 | 70
74 | INSTALAÇÕES 2ª FASE | Climatização — instalação de equipamentos e comissionamento | 2026-09-04 | 5 | 2026-09-10 | 73
75 | INSTALAÇÕES 2ª FASE | Rede de gás — ligação final das 2 cozinhas e teste | 2026-08-31 | 2 | 2026-09-01 | 70
76 | INSTALAÇÕES 2ª FASE | CFTV/alarme/incêndio/dados e voz — equipamentos e ativação | 2026-09-04 | 5 | 2026-09-10 | 73
77 | FINALIZAÇÃO | Jardins e plantas — decoração (confirmar com cliente: real ou artificial) | 2026-09-11 | 3 | 2026-09-15 | 74
78 | FINALIZAÇÃO | Limpeza final e entrega | 2026-09-16 | 4 | 2026-09-21 | 77